## CRONOGRAMA_DETALLADO_MVP
Fase Principal | Actividad/Subtarea | Prerequisito | Fecha Inicio | Fecha Fin | DuraciÃ³n (dÃ­as) | Insumos Cliente
FASE 1: DISCOVERY & PLANNING | 1.1 ReuniÃ³n Kickoff | Contrato firmado + Pago 30% | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 0.5 | Disponibilidad cliente 2h
| - PresentaciÃ³n equipo y alcance MVP | Ninguno | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 0.25 | N/A
| - ValidaciÃ³n wireframes prototipo | Prototipo funcional | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 0.25 | Feedback visual del formulario
| - DefiniciÃ³n canales comunicaciÃ³n | Ninguno | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 0.125 | WhatsApp + Email cliente
| - Solicitud formal 194 PDFs | Ninguno | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 0.125 | Compromiso entrega PDFs
| 1.2 Setup de Proyecto | Kickoff completado | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 0.5 | N/A
| - ConfiguraciÃ³n repositorio GitHub | Ninguno | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 0.125 | N/A
| - Estructura de carpetas proyecto | Ninguno | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 0.125 | N/A
| - ConfiguraciÃ³n tablero Kanban | Ninguno | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 0.125 | N/A
| - README.md inicial | Ninguno | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 0.125 | N/A
| 1.3 AnÃ¡lisis de Requisitos MVP | Kickoff completado | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 3 | Acceso a docs ENA 2025
| - Lectura docs metodolÃ³gicos ENA 2025 | Ninguno | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 0.5 | PDF 'PlaneaciÃ³n ENA 2025'
| - IdentificaciÃ³n funcionalidades core | Lectura docs ENA | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 0.5 | N/A
| - PriorizaciÃ³n MoSCoW | Funcionalidades identificadas | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 0.5 | N/A
| - Documento REQUISITOS_MVP.md (15 pÃ¡gs) | PriorizaciÃ³n completa | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 1.5 | ValidaciÃ³n requisitos cliente
| 1.4 DiseÃ±o Arquitectura TÃ©cnica | Requisitos identificados | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 1 | N/A
| - Diagrama de componentes | Ninguno | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 0.375 | N/A
| - Flujo de datos | Diagrama componentes | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 0.25 | N/A
| - DocumentaciÃ³n stack tecnolÃ³gico | Ninguno | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 0.25 | N/A
| - ValidaciÃ³n arquitectura con cliente | Diagramas completos | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 0.125 | AprobaciÃ³n tÃ©cnica cliente
| 1.5 EspecificaciÃ³n API REST | Arquitectura definida | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 1 | N/A
| - DefiniciÃ³n endpoints | Ninguno | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 0.25 | N/A
| - Modelos request/response | Endpoints definidos | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 0.5 | N/A
| - CÃ³digos de error | Modelos definidos | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 0.125 | N/A
| - Documento Swagger YAML | API especificada | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 0.125 | N/A
| 1.6 Wireframes Formulario | Requisitos MVP | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 0.5 | Feedback diseÃ±o UX
| - Bocetos 8 secciones formulario | Ninguno | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 0.25 | N/A
| - Flujo de usuario | Bocetos completos | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 0.125 | N/A
| - Screenshots prototipo funcional | Prototipo existente | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 0.125 | ValidaciÃ³n cliente
| 1.7 GuÃ­a Desarrollo Fase 3 | Arquitectura + API definida | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 1 | N/A
| - EspecificaciÃ³n frontend React | Ninguno | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 0.5 | N/A
| - Recomendaciones integraciÃ³n backend | API Swagger | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 0.25 | N/A
| - GuÃ­a de componentes sugeridos | Wireframes | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 0.25 | N/A
| 1.8 PreparaciÃ³n Review Fase 1 | Todos entregables Fase 1 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 0.5 | N/A
| - ConsolidaciÃ³n documentos | Documentos completos | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 0.25 | N/A
| - PreparaciÃ³n presentaciÃ³n demo | Prototipo funcional | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 0.25 | N/A
| 1.9 Review Fase 1 con Cliente | Todos entregables listos | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 0.5 | Disponibilidad cliente 2h
| - Demo wireframes y arquitectura | PresentaciÃ³n preparada | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 0.25 | N/A
| - ValidaciÃ³n documentaciÃ³n | Docs completos | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 0.125 | AprobaciÃ³n formal cliente
| - RecolecciÃ³n feedback | Ninguno | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 0.125 | Feedback cliente
| 1.10 Ajustes Post-Review | Feedback cliente | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 0.5 | N/A
| 1.11 Reporte Semanal #1 | Semana completada | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 0.25 | N/A
| 1.12 PreparaciÃ³n Fase 2 | Fase 1 aprobada | 2025-10-11 | 2025-10-14 | 1 | Pago 30% recibido
FASE 2: DESARROLLO | 2.1 RevisiÃ³n Final DocumentaciÃ³n Fase 1 | Fase 1 aprobada | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 0.5 | N/A
| 2.2 AnÃ¡lisis Lineamientos ENA 2025 | Docs ENA disponibles | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 1.5 | PDF 'PlaneaciÃ³n ENA 2025'
| - Lectura profunda PDF lineamientos | PDF disponible | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 0.75 | Documento oficial ENA 2025
| - ExtracciÃ³n conceptos pedagÃ³gicos clave | Lectura completa | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 0.375 | N/A
| - IdentificaciÃ³n principios planeaciÃ³n | Conceptos extraÃ­dos | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 0.375 | N/A
| 2.3 OrganizaciÃ³n 194 PDFs | PDFs recibidos del cliente | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 1.5 | 194 PDFs (160 Redes FEN + 34 ENA)
| - CreaciÃ³n estructura carpetas Insumos/ | Ninguno | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 0.125 | N/A
| - ClasificaciÃ³n docs por tipo | PDFs disponibles | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 0.75 | N/A
| - Renombrado y organizaciÃ³n archivos | ClasificaciÃ³n completa | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0.625 | N/A
| 2.4 Setup Backend Node.js | Fase 1 aprobada | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 0.5 | N/A
| - VerificaciÃ³n dependencias package.json | Ninguno | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 0.125 | N/A
| - ConfiguraciÃ³n variables entorno .env | Ninguno | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 0.125 | OpenAI API Key con crÃ©ditos
| - InstalaciÃ³n librerÃ­as adicionales | Ninguno | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 0.125 | N/A
| - VerificaciÃ³n servidor Express | Ninguno | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 0.125 | N/A
| 2.5 ImplementaciÃ³n Vector Store | PDFs organizados | 2025-10-16 | 2025-10-23 | 5 | 194 PDFs listos
| - ExtensiÃ³n enaDoc.js para batch upload | CÃ³digo base existe | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 1.5 | N/A
| - Script inicializaciÃ³n vector store | enaDoc extendido | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 0.75 | N/A
| - Carga 160 docs Redes FEN | Script listo | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 1.5 | 160 PDFs Redes FEN
| - Carga 34 docs metodolÃ³gicos ENA | Redes FEN cargadas | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0.5 | 34 PDFs metodolÃ³gicos
| - VerificaciÃ³n indexaciÃ³n completa | Carga completa | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0.25 | N/A
| - Pruebas bÃºsqueda semÃ¡ntica | IndexaciÃ³n verificada | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0.5 | N/A
| 2.6 DiseÃ±o Estructura Prompts | Lineamientos ENA analizados | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 1 | N/A
| - Template prompt sistema | Ninguno | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 0.25 | N/A
| - Template prompt usuario | Template sistema | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 0.375 | N/A
| - Variables contextuales dinÃ¡micas | Templates base | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0.25 | N/A
| - IntegraciÃ³n bÃºsqueda vectorial en prompts | Vector store funcional | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0.125 | N/A
| 2.7 OptimizaciÃ³n Prompts por Contexto | Vector store + prompts base | 2025-10-24 | 2025-10-30 | 5 | N/A
| - Prompts especÃ­ficos multigrado | Ninguno | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 1.25 | N/A
| - Prompts especÃ­ficos monogrado | Prompts multigrado | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 0.75 | N/A
| - DiferenciaciÃ³n por Ã¡rea curricular | Prompts mono/multi | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 1.5 | N/A
| - AdaptaciÃ³n por recursos disponibles | DiferenciaciÃ³n Ã¡rea | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 1 | N/A
| - Ajuste por dificultades aprendizaje | AdaptaciÃ³n recursos | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0.5 | N/A
| 2.8 IntegraciÃ³n Vector Search en Endpoint | Vector store + prompts optimizados | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 1 | N/A
| - ModificaciÃ³n generate-flex.js | Ninguno | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0.5 | N/A
| - ImplementaciÃ³n bÃºsqueda semÃ¡ntica | generate-flex modificado | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 0.375 | N/A
| - Enriquecimiento contexto con resultados | BÃºsqueda implementada | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0.125 | N/A
| 2.9 Setup Framework de Tests | Backend funcional | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0.5 | N/A
| - InstalaciÃ³n Jest + Supertest | Ninguno | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0.125 | N/A
| - ConfiguraciÃ³n jest.config.js | Jest instalado | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0.125 | N/A
| - Setup mocks OpenAI API | Jest configurado | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0.25 | N/A
| 2.10 Tests Unitarios Utils | Framework configurado | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 2.5 | N/A
| - Tests guidelines.js (cachÃ©) | Ninguno | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0.75 | N/A
| - Tests enaDoc.js (vector store) | Tests guidelines | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 0.875 | N/A
| - Tests jsonRepair.js | Tests enaDoc | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 0.375 | N/A
| - Tests helpers y utilidades | Tests jsonRepair | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 0.5 | N/A
| 2.11 Tests IntegraciÃ³n Endpoint | Tests unitarios completos | 2025-11-06 | 2025-11-08 | 2 | N/A
| - Tests POST /api/generate-flex | Ninguno | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 1 | N/A
| - Tests validaciÃ³n JSON Schema | Tests POST | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 0.5 | N/A
| - Tests manejo de errores | Tests validaciÃ³n | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 0.375 | N/A
| - Tests casos extremos | Tests errores | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 0.125 | N/A
| 2.12 ValidaciÃ³n Cobertura >60% | Todos tests implementados | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 0.25 | N/A
| - EjecuciÃ³n reporte cobertura | Ninguno | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 0.125 | N/A
| - IdentificaciÃ³n gaps cobertura | Reporte generado | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 0.0625 | N/A
| - Tests adicionales si <60% | Gaps identificados | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 0.0625 | N/A
| 2.13 Ajustes Prototipo HTML | Feedback Fase 1 | 2025-10-31 | 2025-11-04 | 2.5 | Feedback UX cliente
| - Mejoras validaciÃ³n formulario | Ninguno | 2025-10-31 | 2025-11-04 | 1 | N/A
| - OptimizaciÃ³n estados de carga | ValidaciÃ³n mejorada | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0.75 | N/A
| - Manejo errores mejorado | Estados optimizados | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0.75 | N/A
| 2.14 Pruebas Calidad Planes Generados | Prompts optimizados + vector store | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 1.5 | N/A
| - GeneraciÃ³n 10 planes de prueba | Ninguno | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0.5 | N/A
| - ValidaciÃ³n alineaciÃ³n curricular | Planes generados | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 0.5 | N/A
| - VerificaciÃ³n adaptaciones ENA | ValidaciÃ³n curricular | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 0.25 | N/A
| - Ajustes finales prompts | VerificaciÃ³n completa | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 0.25 | N/A
| 2.15 DocumentaciÃ³n TÃ©cnica Completa | Sistema completo funcional | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 1.5 | N/A
| - ActualizaciÃ³n README.md | Ninguno | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0.375 | N/A
| - DocumentaciÃ³n API completa | README actualizado | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0.375 | N/A
| - GuÃ­a instalaciÃ³n y configuraciÃ³n | API documentada | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 0.375 | N/A
| - DocumentaciÃ³n cÃ³digo (comentarios) | GuÃ­a completa | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0.375 | N/A
| 2.16 Review Fase 2 con Cliente | Todos entregables Fase 2 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 0.5 | Disponibilidad cliente 2h
| - Demo sistema completo | Sistema funcional | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 0.25 | N/A
| - ValidaciÃ³n funcionalidades MVP | Demo completada | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 0.125 | AprobaciÃ³n funcional cliente
| - AprobaciÃ³n Fase 2 | ValidaciÃ³n exitosa | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 0.125 | Pago 50% ($2 | 250)
| 2.17 Reporte Semanal #2-6 | Cada viernes | 2025-10-17 | 2025-11-14 | 4 | N/A
FASE 4: VALIDACIÃ“N | 4.1 DiseÃ±o Protocolo ValidaciÃ³n | Fase 2 aprobada | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 1.5 | N/A
| - DiseÃ±o cuestionarios docentes | Ninguno | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 0.5 | N/A
| - DefiniciÃ³n mÃ©tricas evaluaciÃ³n | Cuestionarios diseÃ±ados | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 0.375 | N/A
| - Protocolo sesiones de uso | MÃ©tricas definidas | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 0.375 | N/A
| - Template recolecciÃ³n feedback | Protocolo definido | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 0.25 | N/A
| 4.2 Reclutamiento Docentes ENA | Protocolo listo | 2025-11-18 | 2025-11-25 | 5 | Contactos instituciones ENA
| - Contacto 15 instituciones ENA | Ninguno | 2025-11-18 | 2025-11-20 | 2 | Lista instituciones cliente
| - PresentaciÃ³n proyecto a docentes | Instituciones contactadas | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 1.5 | N/A
| - ConfirmaciÃ³n 3-5 docentes | PresentaciÃ³n realizada | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0.5 | Compromiso docentes
| - Agendamiento sesiones | Docentes confirmados | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0.25 | Disponibilidad docentes
| 4.3 PreparaciÃ³n Materiales CapacitaciÃ³n | Docentes confirmados | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 1.5 | N/A
| - Manual usuario del sistema | Ninguno | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 0.5 | N/A
| - Video tutorial (5-7 min) | Manual completo | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 0.75 | N/A
| - Casos de uso ejemplo | Video tutorial | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 0.25 | N/A
| 4.4 Sesiones ValidaciÃ³n Docente 1 | Materiales listos | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 0.5 | Disponibilidad docente 2h
| - CapacitaciÃ³n uso sistema | Ninguno | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 0.125 | N/A
| - GeneraciÃ³n 2-3 planes por docente | CapacitaciÃ³n completada | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 0.25 | Contexto aula docente
| - RecolecciÃ³n feedback estructurado | Planes generados | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 0.125 | N/A
| 4.5 Sesiones ValidaciÃ³n Docente 2 | SesiÃ³n 1 completada | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 0.5 | Disponibilidad docente 2h
| - CapacitaciÃ³n uso sistema | Ninguno | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 0.125 | N/A
| - GeneraciÃ³n 2-3 planes por docente | CapacitaciÃ³n completada | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 0.25 | Contexto aula docente
| - RecolecciÃ³n feedback estructurado | Planes generados | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 0.125 | N/A
| 4.6 Sesiones ValidaciÃ³n Docente 3 | SesiÃ³n 2 completada | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 0.5 | Disponibilidad docente 2h
| - CapacitaciÃ³n uso sistema | Ninguno | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 0.125 | N/A
| - GeneraciÃ³n 2-3 planes por docente | CapacitaciÃ³n completada | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 0.25 | Contexto aula docente
| - RecolecciÃ³n feedback estructurado | Planes generados | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 0.125 | N/A
| 4.7 Sesiones ValidaciÃ³n Docente 4-5 | SesiÃ³n 3 completada | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 1 | Disponibilidad docentes 2h c/u
| - Sesiones adicionales (opcional) | MÃ­nimo 3 ya completadas | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 1 | Contexto aula docentes
| 4.8 AnÃ¡lisis Feedback y Patrones | 3+ sesiones completadas | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 1.5 | N/A
| - ConsolidaciÃ³n feedback recibido | Ninguno | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0.375 | N/A
| - IdentificaciÃ³n patrones comunes | Feedback consolidado | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0.375 | N/A
| - PriorizaciÃ³n mejoras viables | Patrones identificados | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 0.375 | N/A
| - DefiniciÃ³n plan iteraciones | Mejoras priorizadas | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0.375 | N/A
| 4.9 Iteraciones Finales Sistema | AnÃ¡lisis feedback | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 1.5 | N/A
| - Ajustes prompts segÃºn feedback | Ninguno | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0.75 | N/A
| - Mejoras UX formulario | Prompts ajustados | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 0.375 | N/A
| - CorrecciÃ³n bugs identificados | UX mejorada | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0.375 | N/A
| 4.10 Informe ValidaciÃ³n | Iteraciones completadas | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 0.75 | N/A
| - Resumen metodologÃ­a validaciÃ³n | Ninguno | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 0.125 | N/A
| - Resultados cuantitativos | MetodologÃ­a documentada | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 0.25 | N/A
| - Resultados cualitativos | Cuantitativos completos | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 0.25 | N/A
| - Recomendaciones futuras | Cualitativos completos | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 0.125 | N/A
| 4.11 DocumentaciÃ³n Final Entrega | Sistema validado | 2025-12-13 | 2025-12-15 | 2 | N/A
| - Manual tÃ©cnico completo | Ninguno | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 0.75 | N/A
| - Manual usuario final | Manual tÃ©cnico | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 0.5 | N/A
| - GuÃ­a despliegue producciÃ³n | Manuales completos | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 0.375 | N/A
| - DocumentaciÃ³n API final (Swagger) | GuÃ­a despliegue | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0.25 | N/A
| - Video demostrativo final | Docs completas | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0.125 | N/A
| 4.12 Entrega Final y Cierre | Todos entregables listos | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 0.5 | N/A
| - RevisiÃ³n checklist entregables | Ninguno | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 0.125 | N/A
| - Entrega formal al cliente | Checklist verificado | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 0.125 | AprobaciÃ³n final cliente
| - Acta de cierre firmada | Entrega aceptada | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 0.125 | Firma cliente
| - Transferencia cÃ³digo y documentaciÃ³n | Acta firmada | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 0.125 | Pago final 20% ($900)
| 4.13 Lecciones Aprendidas | Proyecto cerrado | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 0.5 | N/A
| - Retrospectiva proyecto | Ninguno | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 0.25 | N/A
| - DocumentaciÃ³n lecciones | Retrospectiva completa | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 0.25 | N/A
| 4.14 Reportes Semanales #7-10 | Cada viernes | 2025-11-21 | 2025-12-13 | 4 | N/A